## Timeline
Main | Subtask#1 | Subtask#2
Problem Definition | Latar Belakang
Rumusan Masalah
| Studi Literatur | List algoritma graf dan bentuk visualnya
Pelajari Matrix Framework
| Eksplorasi kakas OPT | Buat Flowmap sistem
Buat Data Flow Diagram
Buat Class Diagram
Problem Solving | Analisis Masalah pada kakas OPT | Mencari Celah Fitur kakas yang dapat dikembangkan
Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan
Catatan untuk proses tipe data array dan pointer
Catatan untuk proses banyak line code C & C++ yang dapat dieksekusi
| Analisis properti visual graf | Buat catatan properti visual graf secara umum
Catatan sintaks visual D3js yang dapat digunakan
| Analisis execution trace format JSON OPT | Buat catatan saran perbaikan yang dapat dilakukan
Development | Eksperimen Visualisasi Graf D3js | Pelajari Library D3js untuk Graf
Buat visual graf statis sesuai algoritma
Buat animasi visual graf sesuai alur algoritma
Cari pola pembentukan visualnya
| Eksperimen Typescript (TS) 1.8 vs 2.4 | Analisis & Catat perbedaan fitur TS 1.8 vs 2.4
Penentuan penggunaan versi TS berdasar kakas OPT
Buat program visualisasi graf berbasis OOP (berdasar eks 1)
| Eksperimen Kode Graf (C dan C++) terhadap OPT | Kumpulkan contoh code C & C++ (Graf + Pohon)
Eksperimen code C & C++ sesuai algoritma Graf
Eksperimen code C & C++ sesuai algoritma Pohon
Buat Catatan Khusus Permasalahan yang ditemukan
| Integrasikan Pola Visual dengan OPT | Analisis Kecocokan pola visual dengan Execution Trace Format JSON
Eksperimen perbaikan execution trace format OPT
| Eksperimen dengan Matrix Framework | Perancangan Class Diagram
|  | Buat code TS berbasis OOP | abstract class
implement class
Writing | Bab 1 Pendahuluan
| Bab 2 Tinjauan Pustaka | Teori Graf & Jenis Algoritmanya
Teori Matrix Framework
Bab 3 Analisis Masalah
Bab 4 Pengembangan Kakas
| Bab 5 Pengujian dan Evaluasi Kakas | Desain Eksperimen + Testing
Bab 6 Kesimpulan dan Saran
| Seminar Hasil | Slide Presentasi
| Penulisan paper/jurnal + submit | Cari Informasi Conference
| Sidang Tesis | Slide Presentasi
Misc | Buat Daftar Istilah dan Singkatan
Buat Daftar Dependensi Proyek